## ВОР АРИС
Ведомость объемов работ на устройство стен и перегородок из кирпича, устройство цоколя, монтаж фундаментных балок, монтаж сборных жб лестниц, подготовка поверхностей к чистовой отделке (шпатлёвка, штукатурка) по объекту «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, Тимохово)»
№ | Наименование работ | единицы измерения (Е.И.) | Проект | Выполнено | Остаток | цена за 1 е.и., руб. |  | цена за кол-во е.и., руб. |  | Стоимость, руб. | Примечание
[6 empty] | работа | материал | работа | материал
1. | 03МО-П011-РТК-1.1-АС1_ рев.10.0. Главный корпус. Зона разгрузки отходов (отвальный пролет) Бункер отходов
1.1. | Кладка перегородок из кирпича КР-р-пу 1НФ/100/1.4/25, 65х120х250мм | м3 | 48.8 | 0 | 48.8
1.2. | Кладка цоколя из кирпича КР-р-по 1,4 НФ/100/2,0/50, 88х120х250мм | м3 | 46.5 | 29 | 17.5 | [5 empty] | Корректный объем по 03МО-П011-РТК- 1.1-АС1-АН127
2. | 03МО-П011-РТК-1.3-АС1_изм. 1.1. Главный корпус. Котельное отделение. Отделение очистки дымовых газов
2.1. | Кладка перегородок из кирпича КР-р-пу 1НФ/100/1.4/25, 65х120х250мм | м3 | 45 | 0 | 45
2.2. | Кладка цоколя из кирпича КР-р-по 1,4 НФ/100/2,0/50, 88х120х250мм | м3 | 25.65 | 0 | 25.65
3. | 03МО-П011-РТК-1.5-АС1_изм.1.0. Главный корпус. Турбинное отделение
3.1. | Кладка перегородок из кирпича КР-р-пу 1НФ/100/1.4/25, 65х120х250мм | м3 | 397 | 99 | 298 | [5 empty] | 03МО-П011-РТК-1.5-АС1-АН49 изм 2; 03МО-П011-РТК-1.5-АС1-АН51; 03МО-П011-РТК-1.5-АС1-АН52; 03МО-П011-РТК-1.5-АС1-АН91
3.2. | Кладка цоколя из кирпича КР-р-по 1,4 НФ/100/2,0/50, 88х120х250мм | м3 | 60 | 52 | 8
4. | 03МО-П011-РТК-1.6-АР1_изм.2.0. Блок ОЩУ и административно-бытовых помещений
4.1. | Кладка перегородок из кирпича КР-р-пу 1НФ/100/1.4/25, 65х120х250мм | м3 | 527.8 | 169.81 | 357.99
4.2. | Кладка стен и парапетов из кирпича КР-р-по 1,4 НФ/100/2,0/50, 88х120х250мм | м3 | 173.2 | 211.18 | -37.98 | [5 empty] | объем с балконами на отм. +4,700
5. | 03МО-П011-РТК-2-АС1_рев.0.8. Главный корпус. Отделение шлакоудаления
5.1. | Кладка перегородок из кирпича КР-р-пу 1НФ/100/1.4/25, 65х120х250мм | м3 | 100.9 | 0 | 100.9
6. | 03МО-П011-РТК-11.1-АР1_изм.0.1. Грузовая проходная
6.1. | Кладка наружных стен, перегородок и парапета из кирпича 1НФ/100/2,0/50, 65х120х250мм | м3 | 70.72 | 0 | 70.72
7. | 03МО-П011-РТК-11.2-АР1_изм.0.1. Весовая
7.1. | Кладка наружных стен, перегородок и парапета из кирпича 1НФ/100/2,0/50, 65х120х250мм | м3 | 29.86 | 0 | 29.86
8. | 03МО-П011-РТК-13-АР1_изм.0.1. Насосная станция ПВП и ХП водоснабжения
8.1. | Кладка цоколя и перегородок из кирпича 1НФ/100/2,0/50, 65х120х250мм | м3 | 5.1 | 9.96 | 8.14 | [5 empty] | не верный объем цоколя в РД
9. | 03МО-П011-РТК-16-АС1_изм.2.1. Общезаводская компрессорная
9.1. | Кладка цоколя из кирпича 1,4 НФ/100/2,0/50, 65х120х250мм | м3 | 15.08 | 0 | 15.08
10. | 03МО-П011-РТК-22-АР1_изм.1.1. Склад баллонов газа
10.1. | Кладка наружных стен, перегородок, колонн и парапета из кирпича 1НФ/100/2,0/50, 65х120х250мм | м3 | 113.7 | 140.5 | 5.5 | [5 empty] | не закончен парапет, не верный объем в РД
11. | 03МО-П011-РТК-38-АР1_изм.1.7. Центральный материальный склад
11.1. | Кладка цоколя и перегородок из кирпича 1НФ/100/2,0/50, 65х120х250мм | м3 | 74.8 | 0 | 74.8
12. | 03МО-П011-РТК-1.6-КЖ2_изм.2.0. Инженерно-бытовой блок
12.1. | Монтаж ступеней ЛС12п лестниц ЛК1, ЛК2 | шт | 304 | 206 | 98 | [5 empty] | смонтированные ступени нужно привести в проектное положение
13. | 03МО-П011-РТК-1.5-КЖ7_изм.2.0. Блок электротехнических помещений и ВПУ. Подземное хозяйство
13.1. | Монтаж балки фундаментной ФБ3 | шт | 2 | 0 | 2
13.2. | Монтаж балки фундаментной ФБ4 | шт | 2 | 0 | 2
13.3. | Монтаж балки фундаментной ФБ5 | шт | 2 | 0 | 2
13.4. | Монтаж блока фундаментного ФБС12.4.6 | шт | 1 | 0 | 1
13.5. | Монтаж блока фундаментного ФБС9.4.6 | шт | 3 | 0 | 3
13.6. | Устройство песчаного основания под фундаментные балки | м3 | 18.63 | 0 | 18.63
14. | 03МО-П011-РТК-1.4-КЖ3_рев. 0.2. Отделение очистки дымовых газов. Подземное хозяйство
14.1. | Монтаж балки фундаментной Бф-1 | шт | 3 | 0 | 3
14.2. | Монтаж балки фундаментной Бф-2 | шт | 3 | 0 | 3
14.3. | Монтаж балки фундаментной Бф-3 | шт | 1 | 0 | 1
14.4. | Устройство песчаного основания под фундаментные балки | м3 | 30 | 0 | 30
15. | 03МО-П011-РТК-2-КЖ1. Отделение шлакоудаления. Подземное хозяйство
15.1. | Монтаж балки фундаментной ФБ3 | шт | 1 | 0 | 1
15.2. | Монтаж балки фундаментной ФБ5 | шт | 3 | 0 | 3
15.3. | Монтаж балки фундаментной ФБ6 | шт | 1 | 0 | 1
15.4. | Монтаж блоков фундаментных ФБС 24.4.6 | шт | 13 | 0 | 13 | [5 empty] | 03МО-П011-РТК-2-КЖ1-АН85
15.5. | Монтаж блоков фундаментных ФБС 12.4.6 | шт | 3 | 0 | 3
15.6. | Монтаж блоков фундаментных ФБС 9.4.6 | шт | 10 | 0 | 10
15.7. | Устройство монолитных участков | м3 | 0.4 | 0 | 0.4
15.8. | Щебеночное основание | м3 | 2.8 | 0 | 2.8
15.9. | Армирование монолитного пояса МП1 | тн | 0.41 | 0 | 0.41
15.10. | Бетонирование монолитного пояса МП1 | м3 | 2.2 | 0 | 2.2
15.11. | Устройство песчаного основания под фундаментные балки | м3 | 45 | 0 | 45
16. | 03МО-П011-РТК-1.5-КЖ3_изм.3.0. Турбинное отделение. Подземное хозяйство
16.1. | Монтаж балки фундаментной ФБ2 | шт | 1 | 0 | 1
16.2. | Выемка грунта | м3 | 0.5 | 0 | 0.5
16.3. | Бетонирование | м3 | 0.6 | 0 | 0.6 | [5 empty] | 03МО-П011-РТК-1.5-КЖ3-АН100
16.4. | Локальный демонтаж бетона фундаментной балки | м3 | 0.05 | 0 | 0.05 | [5 empty] | нет объема демонтажа в ТР
16.5. | Установка пеноплекса | м2 | 1 | 0 | 1
16.6. | Устройство песчаного основания под фундаментные балки | шт | 11 | 0 | 11
24.1 | Бетонная подготовка (В7,5) | м3 | 20.4 |  |  | 4162.0417 | 4675 | 84905.65 | 95370 | 180275.65
24.2 | Бетон В15 | м3 | 659.6 |  |  | 13489.5 | 5375 | 8897674.2 | 3545350 | 12443024.2
24.3 | Уголок 32*4 | м.п. | 6
24.4 | Труба 108*4, L=600 | м.п. | 6.2
24.5 | Труба 219*5, L=600 | м.п. | 15.8
24.6 | Арматура | тн | 7,827,6
24.7 | Гидроизоляция, м2 | м2 | 459.5 |  |  | 248.3333 | 766.6667 | 114109.1667 | 352283.3333 | 466392.5
24.8 | Пеноплекс, м3 | м3 | 0.05 |  |  | 11875 | 12875 | 593.75 | 643.75 | 1237.5
24.9 | Анкер HST 3 М10*90 | шт. | 4200 |  |  | 291.6667 | 345 | 1225000 | 1449000 | 2674000
24.10 | Щебень фракции 20-40 марки М800 | м3 | 29.7
Итого по разделам 1-16, руб.:
НДС 20%, руб.:
Всего, в т.ч. НДС 20%, руб.:

## Лист1 (hidden)
План-график подготовительного периода по объекту "Строительство производственного комплекса по утилизации и производству вторичных полимеров"
№ | Наименование работ | Ответственный | начало | окончание | объем | единицы | цена за един. | ориентировочная стоимость, тыс руб. | Примичение
1 | Подготовительные работы | ЕНИГЮН
1.1. | Вырубка зеленых насаждений | ЕНИГЮН
1.2. | Снятие и вывоз почвенно-растительного слоя. Вся площадка строительства | ЕНИГЮН |  |  | 27330 | м3
2 | Периметральное ограждение площадки строительства | ЕНИГЮН
2.1. | Устройство ограждения площадки строительства (временное) | ЕНИГЮН |  |  | 1515 | м
3 | Внеплощадочные дороги и площадки | ЕНИГЮН
3.1. | Устройство внеплощадочной подъездной автодороги. 1-я очередь (примыкание к сущест. фед. автодороге) | ЕНИГЮН |  |  | 1000 | м
3.2. | Устройство внеплощадочной подъездной автодороги. 2-я очередь (примыкание к границе участка) | ЕНИГЮН |  |  | 1000 | м
4 | Временные дороги внутриплощадочные | ЕНИГЮН
4.1. | Устройство временных внутриплощадочных автодорог из плит ПАГ | ЕНИГЮН |  |  | 900 | шт | 31020 | 27918000 | 10800 | м2 временные дороги
5 | Площадки хранения оборудования Заказчика | ЕНИГЮН
5.1. | Площадка хранения оборудования Заказчика из плит ПАГ | ЕНИГЮН |  |  | 250 | шт | 31020 | 7755000 | 3000 | м2 площадка
5.2. | Площадка для укрупнительной сборки оборудования из плит ПАГ | ЕНИГЮН |  |  | 60 | шт |  |  | 720 | м2 площадка
6 | Организация площадки строительства | ЕНИГЮН
6.1. | Устройство площадок складирования Генподрядчика из плит ПАГ | ЕНИГЮН |  |  | 200 | шт | 31020 | 6204000 | 2400 | м2 площадка
6.2. | Устройство площадок для временных зданий и сооружений из плит ПАГ | ЕНИГЮН |  |  | 50 | шт | 31020 | 1551000 | 600 | м2 площадка
7 | Устройство временных зданий и сооружений | ЕНИГЮН
7.1. | КПП 1. Въезд - Пост охраны, блок-контейнер (8.0х2.4 м), шлагбаум | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.2. | КПП 2. Выезд - Пост охраны, блок-контейнер (3.0х2.4 м), шлагбаум | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.3. | Административное здание ЕНИГЮН (14х29м, 2 этажа) | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.4. | Административное здание Заказчика (14х29м, 2 этажа) | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.5. | Столовая со здравпунктом | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.6. | Пост мойки колес | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.7. | Устройство открытой стоянки автотранспорта, асфальт | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.8. | Контейнер для бытовых и пищевых отходов 2х8 м3 | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.9. | Баки для бытового мусора, 4х1.1 м3 | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.10. | Контейнер строительных отходов, металлолома, 2х20 м3 | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.11. | Склад баллонов кислорода | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.12. | Склад баллонов пропан-бутана | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
7.13. | Установка биотуалетов | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8 | Внутриплощадочные сети наружного водопровода и канализации | ЕНИГЮН
8.1. | Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1 | ЕНИГЮН
8.1.1. | Устройство водозаборного узла до 100 м3/сутки | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.2. | Устройство фундамента для насосной станции | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.3. | Устройство фундаментной ж/б плиты для емкостей 3х60м3 | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.4. | Монтаж емкостей | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.5. | Монтаж насосной станции | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.6. | Разработка траншеи | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.7. | Прокладка трубопровода | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.8. | Устройство колодцев | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.9. | Установка запорной арматуры | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.1.10. | Подключение АБК Заказчика и Подрядчика | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.2. | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 | ЕНИГЮН
8.2.1. | Устройство фундаментной ж/б плиты для септика | ЕНИГЮН |  |  | 30 | м3
8.2.2. | Монтаж емкости 50 м3 (септик) | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.2.3. | Разработка траншеи | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.2.4. | Прокладка трубопровода | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.2.5. | Установка колодцев | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
8.2.6. | Подключение к АБК Заказчика и подрядчика | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
9 | Внутриплощадочные сети временного водоотведения | ЕНИГЮН
9.1. | Устройство фундаментов для аккумулирующих емкостей поверхностных сточных вод, 8х25 м3 | ЕНИГЮН |  |  | 20 | м3
9.2. | Монтаж аккумулирующих емкостей поверхностных сточных вод, 8х25 м3 | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
9.3. | Установка колодцев | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
9.4. | Устройство водосборных кюветов | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект
10 | Электроснабжение | ЕНИГЮН
10.1. | Внеплощадочная сеть электроснабжения | Заказчик
10.1.1. | Устройство внеплощадочной сети электроснабжения | Заказчик
10.1.2. | Поставка и монтаж КТПН (3 шт) | Заказчик
10.2. | Внутриплощадочные сети электроснабжения стоительной площадки | ЕНИГЮН
10.2.1. | Монтаж и подключение ГРЩ (9 шт.) | ЕНИГЮН |  |  | 9 | шт
10.2.2. | Разработка траншей для прокладки кабеля | ЕНИГЮН |  |  | 9 | комлект
10.2.3. | Прокладка кабеля в траншеях | ЕНИГЮН |  |  | 1000 | метр
10.3. | Наружное освещение | ЕНИГЮН
10.3.1. | Монтаж кабеля освещения | ЕНИГЮН |  |  | 1500 | метр
10.3.2. | Монтаж опор, подключение прожекторов освещение строительной площадки | ЕНИГЮН |  |  | 12 | штук
10.3.3. | Монтаж опор и подключение светильников периметрального освещения | ЕНИГЮН |  |  | 12 | штук
11 | Охранное видеонаблюдение | ЕНИГЮН
11.1. | Монтаж опор и видеокамер охранного видеонаблюдения | ЕНИГЮН |  |  | 6 | штук
11.2. | Монтаж кабеля охранного видеонаблюдения | ЕНИГЮН |  |  | 500 | метр
12 | Видеонаблюдение "Безопасный регион" | ЕНИГЮН
12.1. | Подключение видеокамер к системе "безопасный регион" на период строительства | ЕНИГЮН |  |  | 6 | штук
13 | Интеренет | ЕНИГЮН
13.1. | Организация интерент-канала на период строительства | ЕНИГЮН |  |  | 1 | комплект