## Общая смета работ
Единичные расценки на монтажные работы.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | объём | Цена за ед. | Объем | Итого
СИСТЕМА ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 310 | 690 | 213900
2 | Демонтаж и повторный монтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
3 | Монтаж фасонных деталей из оцинкованной стали, толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 310 | 300 | 93000
4 | Демонтаж и повторный монтаж фасонных деталей из оцинкованной стали толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
| Монтаж нестадаргных деталей из оцинкованной стали | шт. | 1 | 310 | 1 | 310
5 | Демонтаж и повторный монтаж нестадартных деталей из оцинкованной стали | кв.м. | 1 | 430 | 0 | 0
6 | Монтаж изоляции на основе вспененного полиэтилена | кв.м. | 1 | 100 | 600 | 60000
7 | Монтаж изоляции на основе вспененного сикгетического каучука | кв.м. | 1 | 150 | 390 | 58500
8 | Монтаж минераловатной теплоизоляции, толщ, до 50 мм | кв.м. | 1 | 150 | 0 | 0
9 | Монтаж минераловатной теплоизоляции, толщ, свыше 50 мм | кв.м. | 1 | 150 | 0 | 0
10 | Монтаж алюминиевых гибких воздуховодов, Ф100-250 мм | п.м. | 1 | 60 | 0 | 0
11 | Монтаж алюминиевых тепло- звукоизолированных гибких воздуховодов, Ф100-250 мм | п.м. | 1 | 60 | 0 | 0
12 | Монтаж алюминиевых гибких воздуховодов (в т.ч. тепло- звукоизолированных), диам. свыше 250 мм | п.м. | 1 | 50 | 0 | 0
13 | Монтаж решеток, настенных | шт. | 1 | 450 | 0 | 0
14 | Монтаж решеток, наружных | шт. | 1 | 250 | 0 | 0
15 | Монтаж диффузоров, потолочных, прямоугольного сечения | шт. | 1 | 200 | 0 | 0
16 | Монтаж диффузоров, потолочных, круглого сечения | шт. | 1 | 70 | 6 | 420
17 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) круглого сечения, диам. 100-250 мм | шт. | 1 | 200 | 5 | 1000
18 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) круглого сечения, диам. свыше 250 мм | шт. | 1 | 250 | 8 | 2000
19 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) прямоугольного сечения | шт. | 1 | 250 | 6 | 1500
20 | Монтаж основного сетевого оборудования (воздушные клапаны/заслонки, фильтры, в/нагреватели) | шт. | 1 | 250 | 0 | 0
21 | Монтаж канальных вентиляторов круглого соединения, диам. 100-250 мм | шт. | 1 | 350 | 0 | 0
22 | Монтаж канальных вентиляторов круглого соединения, диам. св. 250 мм | шт. | 1 | 500 | 0 | 0
23 | Монтаж канальных вентиляторов прямоугольного соединения, с гибкими вставками в комплекте | к-т | 1 | 1000 | 0 | 0
24 | Монтаж и обвязка фанкойлов | к-т | 1 | 2000 |  | 0
СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | Монтаж воздуховодов из черной стали, сварных, толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 310 | 550 | 170500
2 | Демонтаж и повторный монтаж воздуховода из черной стали толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
4 | Монтаж фасонных деталей из черной стали, сварных, толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 310 | 100 | 31000
3 | Демонтаж и повторный монтаж фасонных деталей из черной стали толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
6 | Монтаж нестандартных деталей из черной стали, сварных | шт. | 1 | 310 | 0 | 0
5 | Демонтаж и повторный монтаж нестандартных деталей из черной стали | кв.м. | 1 | 430 | 0 | 0
7 | Монтаж противопожарной изоляции ТИЗОЛ,Rockwool толщиной до 50 мм. (включит.) | кв.м. | 1 | 150 | 650 | 97500
8 | Монтаж противопожарной изоляции ТИЗОЛ,Rockwool толщиной, свыше 50 мм. | кв.м. | 1 | 150 | 0 | 0
9 | Монтаж клапанов противопожарных, разм. до 1000x800 мм. (включ.) | шт. | 1 | 420 | 7 | 2940
10 | Монтаж клапанов противопожарных, разм. более 1000x800 мм | шт. | 1 | 660 | 5 | 3300
11 | Монтаж решеток, настенных | шт. | 1 | 660 | 0 | 0
12 | Монтаж решеток, наружных | шт. | 1 | 660 | 0 | 0
13 | Монтаж сетевого оборудования из черной стали | шт. | 1 | 660 | 0 | 0
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ТЕПЛО- и ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
1 | Монтаж трубопроводов, стальных, диам. Ду 15-50 мм
1.1 | Ду15 мм | п.м. | 1 | 90 | 20 | 1800
1.2 | Ду20 мм | п.м. | 1 | 90 | 35 | 3150
1.3 | Ду25 мм | п.м. | 1 | 100 | 60 | 6000
1.4 | Ду32 мм | п.м. | 1 | 120 | 60 | 7200
1.5 | Ду40 мм | п.м. | 1 | 130 | 60 | 7800
1.6 | Ду50 мм | п.м. | 1 | 130 | 80 | 10400
2 | Монтаж трубопроводов, стальных, диам. Ду 65-100 мм |  |  |  |  | 0
2.2 | Ду65 мм | п.м. | 1 | 160 | 80 | 12800
2.3 | Ду80 мм | п.м. | 1 | 200 | 70 | 14000
2.4 | Ду90 мм | п.м. | 1 | 210 | 55 | 11550
2.5 | ДуЮО мм | п.м. | 1 | 240 |  | 0
3 | Монтаж трубопроводов, стальных, диам. Ду 125-200 мм |  |  |  |  | 0
3.1 | Ду125 мм | п.м. | 1 | 370 | 55 | 20350
3.2 | Ду150 мм | п.м. | 1 | 370 | 0 | 0
| Ду160 мм | п.м. | 1 | 390 | 0 | 0
3.3 | Ду200 мм | п.м. | 1 | 420 | 205 | 86100
5 | Монтаж трубопроводов, стальных, диам. Ду 250-300 мм |  |  |  |  | 0
5.1 | Ду250 мм | п.м. | 1 | 680 |  | 0
5.2 | ДуЗОО мм | п.м. | 1 | 700 |  | 0
6 | Монтаж трубопроводов, стальных, диам. свыше 300 мм | п.м. | 1 | 800 |  | 0
7 | Демонтаж и повторный монтаж трубопровода | п.м. | 40% от цены монтажа |  |  | 0
8 | Монтаж трубопровода для разводки конденсата | п.м. | 1 | 20 |  | 0
9 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного полиэтилена или синтетического каучука для труб диам. до Ду 50 мм | п.м. | 1 | 70 | 315 | 22050
10 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного полиэтилена или синтетического каучука для труб диам. свыше Ду 50 мм | п.м. | 1 | 130 | 205 | 26650
11 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного синтетического каучука для труб диам. свыше Ду 150 мм | п.м. | 1 | 150 | 0 | 0
12 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), муфтовой, диам. до 50 мм* | шт. | 1 | 160 | 10 | 1600
13 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. от 50 до 100 мм. | шт. | 1 | 270 | 10 | 2700
14 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. от 100 до 200 мм. | шт. | 1 | 420 | 6 | 2520
15 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. свыше 200 мм* | шт. | 1 | 540 | 0 | 0
16 | Монтаж гибкой подводки, диам. до 25 мм | шт. | 1 | 50 | 8 | 400
17 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ20-ДУ32 мм | к-т | 1 | 10000 | 24 | 240000
18 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ40-ДУ65 мм | к-т | 1 | 13000 | 12 | 156000
19 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ80-ДУ125 мм | к-т | 1 | 15000 | 0 | 0
20 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ125-ДУ200 мм | к-т | 1 | 20000 | 4 | 80000
21 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ20-ДУ32 мм | к-т | 1 | 8800 | 12 | 105600
22 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ40-ДУ65 мм | к-т | 1 | 10000 | 6 | 60000
23 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ80-ДУ125 мм | к-т | 1 | 12000 | 0 | 0
24 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ125-ДУ200 мм | к-т | 1 | 13000 | 0 | 0
25 | Монтаж стальных панельных радиаторов с обвязкой | шт. | 1 | 500 | 50 | 25000
26 | Акгикоррозийное покрытие стальных трубопроводов грунтовкой, в 2 слоя | кв.м. | 1 | 70 | 520 | 36400
1677660

## Смета работ с объемами
№ | Наименование работ | Ед.изм. | объём | Цена за ед. | Объем | Итого
СИСТЕМА ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 310 | 690 | 213900
2 | Демонтаж и повторный монтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
3 | Монтаж фасонных деталей из оцинкованной стали, толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 310 | 300 | 93000
4 | Демонтаж и повторный монтаж фасонных деталей из оцинкованной стали толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
5 | Монтаж нестадаргных деталей из оцинкованной стали | шт. | 1 | 310 | 1 | 310
6 | Монтаж изоляции на основе вспененного полиэтилена | кв.м. | 1 | 100 | 600 | 60000
7 | Монтаж изоляции на основе вспененного сикгетического каучука | кв.м. | 1 | 150 | 390 | 58500
8 | Монтаж диффузоров, потолочных, круглого сечения | шт. | 1 | 70 | 6 | 420
9 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) круглого сечения, диам. 100-250 мм | шт. | 1 | 200 | 5 | 1000
10 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) круглого сечения, диам. свыше 250 мм | шт. | 1 | 250 | 8 | 2000
11 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) прямоугольного сечения | шт. | 1 | 250 | 6 | 1500
СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | Монтаж воздуховодов из черной стали, сварных, толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 310 | 550 | 170500
2 | Демонтаж и повторный монтаж воздуховода из черной стали толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
3 | Монтаж фасонных деталей из черной стали, сварных, толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 310 | 100 | 31000
4 | Демонтаж и повторный монтаж фасонных деталей из черной стали толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 430 | 1 | 430
5 | Монтаж противопожарной изоляции ТИЗОЛ,Rockwool толщиной до 50 мм. (включит.) | кв.м. | 1 | 150 | 650 | 97500
6 | Монтаж клапанов противопожарных, разм. до 1000x800 мм. (включ.) | шт. | 1 | 420 | 7 | 2940
7 | Монтаж клапанов противопожарных, разм. более 1000x800 мм | шт. | 1 | 660 | 5 | 3300
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ТЕПЛО- и ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
1 | Ду15 мм | п.м. | 1 | 90 | 20 | 1800
2 | Ду20 мм | п.м. | 1 | 90 | 35 | 3150
3 | Ду25 мм | п.м. | 1 | 100 | 60 | 6000
4 | Ду32 мм | п.м. | 1 | 120 | 60 | 7200
5 | Ду40 мм | п.м. | 1 | 130 | 60 | 7800
6 | Ду50 мм | п.м. | 1 | 130 | 80 | 10400
7 | Ду65 мм | п.м. | 1 | 160 | 80 | 12800
8 | Ду80 мм | п.м. | 1 | 200 | 70 | 14000
9 | Ду90 мм | п.м. | 1 | 210 | 55 | 11550
10 | Ду125 мм | п.м. | 1 | 370 | 55 | 20350
11 | Ду200 мм | п.м. | 1 | 420 | 205 | 86100
12 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного полиэтилена или синтетического каучука для труб диам. до Ду 50 мм | п.м. | 1 | 70 | 315 | 22050
13 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного полиэтилена или синтетического каучука для труб диам. свыше Ду 50 мм | п.м. | 1 | 130 | 205 | 26650
14 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), муфтовой, диам. до 50 мм* | шт. | 1 | 160 | 10 | 1600
15 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. от 50 до 100 мм. | шт. | 1 | 270 | 10 | 2700
16 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. от 100 до 200 мм. | шт. | 1 | 420 | 6 | 2520
17 | Монтаж гибкой подводки, диам. до 25 мм | шт. | 1 | 50 | 8 | 400
18 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ20-ДУ32 мм | к-т | 1 | 10000 | 24 | 240000
19 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ40-ДУ65 мм | к-т | 1 | 13000 | 12 | 156000
20 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ125-ДУ200 мм | к-т | 1 | 20000 | 4 | 80000
21 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ20-ДУ32 мм | к-т | 1 | 8800 | 12 | 105600
22 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ40-ДУ65 мм | к-т | 1 | 10000 | 6 | 60000
23 | Монтаж стальных панельных радиаторов с обвязкой | шт. | 1 | 500 | 50 | 25000
24 | Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов грунтовкой, в 2 слоя | кв.м. | 1 | 70 | 520 | 36400
Итого | [5 empty] | 1677660

## График выполнения работ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Дата начала работ | Дата окончания работ
СИСТЕМА ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 690 | 2017-03-13
2 | Демонтаж и повторный монтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 2017-03-13
3 | Монтаж фасонных деталей из оцинкованной стали, толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 300 | 2017-03-13
4 | Демонтаж и повторный монтаж фасонных деталей из оцинкованной стали толщ. 0,5-1,2 мм | кв.м. | 1 | 2017-03-13
5 | Монтаж нестадаргных деталей из оцинкованной стали | шт. | 1 | 2017-03-13
6 | Монтаж изоляции на основе вспененного полиэтилена | кв.м. | 600 | 2017-03-13
7 | Монтаж изоляции на основе вспененного сикгетического каучука | кв.м. | 390 | 2017-03-13
8 | Монтаж диффузоров, потолочных, круглого сечения | шт. | 6 | 2017-03-13
9 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) круглого сечения, диам. 100-250 мм | шт. | 5 | 2017-03-13
10 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) круглого сечения, диам. свыше 250 мм | шт. | 8 | 2017-03-13
11 | Монтаж сетевого оборудования (шумоглушители, дроссель-клапаны, обратные клапаны) прямоугольного сечения | шт. | 6 | 2017-03-13
СИСТЕМА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | Монтаж воздуховодов из черной стали, сварных, толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 550 | 2017-03-13
2 | Демонтаж и повторный монтаж воздуховода из черной стали толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 2017-03-13
3 | Монтаж фасонных деталей из черной стали, сварных, толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 100 | 2017-03-13
4 | Демонтаж и повторный монтаж фасонных деталей из черной стали толщ. 1,0-1,5 мм | кв.м. | 1 | 2017-03-13
5 | Монтаж противопожарной изоляции ТИЗОЛ,Rockwool толщиной до 50 мм. (включит.) | кв.м. | 650 | 2017-03-13
6 | Монтаж клапанов противопожарных, разм. до 1000x800 мм. (включ.) | шт. | 7 | 2017-03-13
7 | Монтаж клапанов противопожарных, разм. более 1000x800 мм | шт. | 5 | 2017-03-13
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ТЕПЛО- и ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
1 | Ду15 мм | п.м. | 20 | 2017-03-13
2 | Ду20 мм | п.м. | 35 | 2017-03-13
3 | Ду25 мм | п.м. | 60 | 2017-03-13
4 | Ду32 мм | п.м. | 60 | 2017-03-13
5 | Ду40 мм | п.м. | 60 | 2017-03-13
6 | Ду50 мм | п.м. | 80 | 2017-03-13
7 | Ду65 мм | п.м. | 80 | 2017-03-13
8 | Ду80 мм | п.м. | 70 | 2017-03-13
9 | Ду90 мм | п.м. | 55 | 2017-03-13
10 | Ду125 мм | п.м. | 55 | 2017-03-13
11 | Ду200 мм | п.м. | 205 | 2017-03-13
12 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного полиэтилена или синтетического каучука для труб диам. до Ду 50 мм | п.м. | 315 | 2017-03-13
13 | Монтаж трубной изоляции на основе вспененного полиэтилена или синтетического каучука для труб диам. свыше Ду 50 мм | п.м. | 205 | 2017-03-13
14 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), муфтовой, диам. до 50 мм* | шт. | 10 | 2017-03-13
15 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. от 50 до 100 мм. | шт. | 10 | 2017-03-13
16 | Монтаж запорной, регулирующей и фильтрующей арматуры (краны, обр. клапаны, фильтры, рез. компенсаторы), фланцевой, диам. от 100 до 200 мм. | шт. | 6 | 2017-03-13
17 | Монтаж гибкой подводки, диам. до 25 мм | шт. | 8 | 2017-03-13
18 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ20-ДУ32 мм | к-т | 24 | 2017-03-13
19 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ40-ДУ65 мм | к-т | 12 | 2017-03-13
20 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ТС, диам. ДУ125-ДУ200 мм | к-т | 4 | 2017-03-13
21 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ20-ДУ32 мм | к-т | 12 | 2017-03-13
22 | Компоновка и монтаж узлов регулирования ХС, диам. ДУ40-ДУ65 мм | к-т | 6 | 2017-03-13
23 | Монтаж стальных панельных радиаторов с обвязкой | шт. | 50 | 2017-03-13
24 | Акгикоррозийное покрытие стальных трубопроводов грунтовкой, в 2 слоя | кв.м. | 520 | 2017-03-13