## Смета на работы
Приложение № 1
к договору подряда от 00.00. 2018 г. № б/н
Описание видов, объема и содержания работ
по комплексному ремонту 1-ком. квартиры пл. 31,1 м.кв. в доме серии 1-515/5 (г. Москва)
№№ п.п. | Наименование работ | Наименование и площадь помещений кв-ры, (м.кв.) | [5 empty] | Общий объем | Ед. измер. | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) | Потребность в основных производственных ресурсах
|  | Комната (зал) - 17,5 | Кухня-5,6 | Ванная-2,2 | Уборная-1,1 | Прихожая (коридор) 4,7 | Балкон 0,7 |  |  |  |  | Время выполн. работ (дней) | Кол-во спец-ов (чел.) | Спец. инструмент, оборудование и инвентарь
|  |  |  | Совмещ. Санузел-4,8 (после перепл.) |  | 3,2 (после перепл.)
I. ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ:
1) Демонтажные работы (по Проекту перепланировки):
1 | Демонтаж ненесущей перегородки между ванной и уборной (разм. 1,51 м х 2,48 м х 0,08 м) |  |  | 0.29958 |  |  |  | 0.29958 | м.куб.
2 | Демонтаж двух ненесущих стен уборной с дверной коробкой и дв. (общ. разм. 2,33 м х 2,48 м х 0,08 м) |  |  |  | 0.46227 |  |  | 0.46227 | м.куб.
3 | Демонтаж ненесущей стены с дверной коробкой и дв. ванной (разм. 0,89 м х 2,48 м х 0,08 м) |  |  | 0.17658 |  |  |  | 0.17658 | м.куб.
4 | Демонтаж антресоли и дверного блока с дв. кухни |  | 1 |  |  |  |  | 1 | к-т
5 | Демонтаж части ненесущей стены комнаты с дверной коробкой и дв. (разм. 1,46 м х 2,48 м х 0,08 м) |  |  | 0.28966 |  |  |  | 0.28966 | м.куб.
6 | Вырезка в ненесущей стене комнаты проема для двери - выхода на кухню (разм. 0,8 м х 2,10 м х 0,08 м) | 0.1344 | [5 empty] | 0.1344 | м.куб.
7 | Усиление дверного проема разм. 0,8х2,1х0,08 м (окантовка проема уголком № 40x40x3 мм ) | 11.6 | [5 empty] | 11.6 | м.пог.
8 | Демонтаж окошка в ненесущей стене между кухней и ванной и его закладка пеноблоками наглухо (разм. 0,70 м х 0,55 м х 0,08 м) |  |  | 0.0308 |  |  |  | 0.0308 | м.куб.
9 | Демонтаж оконных блоков с рамой и двери на балкон | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | блок
10 | Удаление старой шпаклевки, краски, загрязнений, плесени с потолка всех помещений | 17.5 | 5.6 | 2.2 | 1.1 | 4.7 | 0.7 | 31.8 | м.кв.
11 | Удаление краски и обоев со стен всех помещений (за исключ. стен, подлежащих сносу) | 35.7864 | 19.2448 | 9.424 |  | 6.7704 | 3.4112 | 74.6368 | м.кв.
12 | Демонтаж паркета | 17.5 | 5.6 |  |  | 4.7 |  | 27.8 | м.кв.
13 | Демонтаж стальной ванны |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
14 | Демонтаж унитаза в сборе |  |  |  | 1 |  |  | 1 | к-т
15 | Демонтаж полотенце-сушителя |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
16 | Демонтаж кух. мойки и смесителей |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | шт.
17 | Демонтаж газовой плиты |  | 1 |  |  |  |  | 1 | шт.
18 | Демонтаж керамической плитки со стен кухни и санузла |  | 5.87 | 6.82 |  |  |  | 12.69 | м.кв.
19 | Очистка бетонного основания пола от старой стяжки, мусора и пыли | 0.7875 | 0.2408 | 0.19076 |  | 0.2115 |  | 1.4306 | м.куб.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
2) Монтажные и штукатур. работы (по Проекту планировки):
20 | Возведение глухой перегородки между кухней и санузлом (разм. 0,86 м х 2,48 м х 0,08 м) из пенобетонных пазогребневых блоков марки Д600 (монтаж блоков по схеме кирпич. кладки, со смещением каждого ряда относительно друг друга не менее, чем на 1/3 и пазом вверх) |  | 0.17062 |  |  |  |  | 0.17062 | м.куб.
21 | Возведение перегородки с встроенным дверным блоком между санузлом и коридором (разм. 2,51 м х 2,48 м х 0,08 м) из пенобетонных ПГБ марки Д600 |  |  |  |  | 0.44317 |  | 0.44317 | м.куб.
22 | Усиление дверного проема с/узла разм. 0,7х2,0х0,08 м стальн. уголком № 40x40x3 мм |  |  | 10.8 |  |  |  | 10.8 | м.пог.
23 | Закладка части старого дверного проема в ненесущей стене комнаты пенобетонными блоками на ц.п. растворе (разм. 0,62 м х 2,48 м х 0,08 м) | 0.12301 | [5 empty] | 0.12301 | м.куб.
24 | Обмазочная гидроизоляция стыка между перекрытием и стенами кухни, санузла и балкона битумной мастикой Технониколь AguaMast. Фотофиксация гидроизол. | 2.515 |  | 2.335 |  |  | 1.82 | 6.67 | м.кв.
25 | Обмазка потолка и стен кухни водостойким гидроизоляционным составом глубокого проникновен. (типа Пенетрон) за 2 раза |  | 24.8448 |  |  |  |  | 24.8448 | м.кв.
26 | Обмазочная гидроизоляция пола кухни, всех перегородок, потолка и пола санузла битумной мастикой Технониколь AguaMast. Фотофиксация гидроизол. |  | 5.6 | 32.7632 |  |  |  | 38.3632 | м.кв.
27 | Рулонная гидро-звукоизоляция пола кухни и ванной под стяжку (2 слоя 10 мм Шуманет-100Гидро с заведением на стены на высоту 250 мм от уровня чистого пола). Фотофиксация гидро/звукоизоляции. |  | 8.115 | 7.135 |  |  |  | 15.25 | м.кв.
28 | Рулонная Звукоизоляция пола комнаты и коридора под стяжку (2 слоя - 8 мм "Шуманет-100" с заведением на стены для ликвидации мостиков шума. Фотофиксация звукоизоляции. | 21.86 |  |  |  | 5.275 |  | 27.135 | м.кв.
29 | Выравнивание пола всех помещений (по маякам) цементно-песчаной стяжкой М300 толщ. 4,0-4,5 см, в соотв. с требованиями Проекта. Фотофиксация стяжки. | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 | 0.7 | 31.8 | м.кв.
30 | Выравнивание поверхностей потолка и стен штуктурными растворами на основе цементно-песчаных смесей Weber Vetonit ТТ (по маякам). Фотофиксация штукатурки. | 35.7864 | 19.2448 | 17.1616 |  | 6.7704 |  | 78.9632 | м.кв.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
II.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (в соотв. с ПУЭ-7):
31 | Определение мест прохождения старой электропроводки, ее отключение и удаление | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | к-т
32 | Нанесение разметки на стенах и потолке под эл.проводку освещения, розеток, выключателей, распред. коробок, эл. щитка и провода заземления ванной | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | к-т
33 | Устройство ниши для электрощитка |  |  |  |  | 1 |  | 1 | м.пог.
34 | Штробление кабельных трасс 2х2 см в стенах и потолке под эл.проводку освещения. Фотофиксация штраб. | 5.5 | 2.1 |  |  | 11.6 |  | 19.2 | м.пог.
35 | Штробление кабельных трасс 2,5х2 см в стенах под эл.проводку розеток. Фотофиксация штраб. | 5.2 | 10.65 |  |  | 6.3 |  | 22.15 | м.пог.
36 | Штробление кабельной трассы 2х2 см в стенах под кабель TV и WWW. Фотофиксация штрабы. | 1.8 | 4 |  |  | 3 |  | 8.8 | м.пог.
37 | Штробление отверстий под розетки, выключатели, распред. коробки. Фотофиксация отверстий под электроарматуру. | 11 | 14 | 3 |  | 11 |  | 39 | шт.
38 | Прокладка и закрепление (вмурование) ПВХ каналов в стенах и полу под эл.проводку освещения. Фотофиксация ПВХ каналов освещения. | 5.5 | 2.1 |  |  | 11.6 |  | 19.2 | м.пог.
39 | Прокладка и закрепление (вмурование) ПВХ каналов в стенах и полу под эл.проводку розеток. Фотофиксация ПВХ каналов розеток. | 19.1 | 20.7 | 8.1 |  |  |  | 47.9 | м.пог.
40 | Прокладка и закрепление (вмурование) ПВХ каналов в стенах и полу под кабели TV и WWW. Фотофиксация ПВХ каналов. | 12.6 | 7.9 |  |  |  |  | 20.5 | м
41 | Укладка и закрепление в штробах и ПВХ каналах эл.провода NYM 3х1,5 (выведение и изоляция контактов под светильники и в распред. коробках освещения). Фотофиксация монтажа линий освещения. | 12.6 | 5.85 | 5.1 |  | 8.9 |  | 32.45 | м
42 | Укладка и закрепление в ПВХ каналах эл.провода NYM 3х2,5 (выведение и изоляция контактов в подразетниках). Фотофиксация монтажа 3-х линий розеток. | 21.2 | 22.1 | 9 |  |  |  | 52.3 | м
43 | Укладка и закрепление в ПВХ каналах кабелей TV и WWW. Фотофиксация монтажа 2-х линий кабелей TV. | 12.6 | 7.9 |  |  |  |  | 20.5 | м
44 | Сборка силового распределит. Электрощитка (Узо и автоматов), его установка в стенной нише прихожей и подключение к этажному щиту (стояку) кабелем NYM 3х10. Фотофиксация отвода от этажного стояка и подключения квартирного электрощитка. |  |  |  |  | 1 |  | 1 | шт.
45 | Установка розеток и выключателей в гнездах и их подключение к сети. Фотофиксация сборки 5-ти линий со всей электроарматурой. | 11 | 14 | 3 |  | 6 |  | 34 | шт.
46 | Прокладка одножильного медного кабеля сеч. 10 кв.мм от эл.щита до коммут. коробки ванной с "0" шиной (для защит. заземления чугун. ванны). Фотофиксация. |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | м
47 | Прозвонка электропроводки и проверка ее работоспособности (в т.ч. правильности подключения фазы, "0", "⏚", аварийного срабатывания автомат. выключателей защиты всех линий и т.д.). Маркировка наименований линий в электрощитке. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | к-т
48 | Составление монтажной Схемы подключения линий эл.проводки к квартирному распред. электрощиту (по группам потребителей) и Акта ввода эл.проводки квартиры в эксплуатацию. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | к-т
49 | Заделка штраб в стенах штукатурной смесью (после составления монтажной Схемы и подписания Акта ввода эл.проводки в эксплуатацию) | 10.7 | 12.75 |  |  | 17.9 |  | 41.35 | м.пог.
50 | Установка светильников, электрозвонка, TV, Wi Fi, домофона и их подключение к сети | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 7 | шт.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
III. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (по Проекту перепланировки):
51 | Анализ мест монтажа труб и подключения сантехнических и бытовых приборов (метод прокладки - скрытый) |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | к-т
52 | Точное определение всех точек потребления хол. и гор. воды |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | к-т
53 | Нанесение разметки на стенах и полу для устройства водорозеток, прокладки новых труб и установки сантехники, из расчета: кух. мойки, посудомоеч. машины, ванны, умывальника, унитаза, стир. машины и полотенцесушителя |  | 2 | 5 |  |  |  | 7 | к-т
54 | Устройство ниши разм. 0,6 х1,0 х0,2м для размещения водоразборной и запорной сантехнической арматуры и приборов учета воды |  |  | 1 |  |  |  | 1 | м.пог.
55 | Штробление поверхностей для прокладки полипропиленовых труб ХВС и ГВС d-20 mm. Фотофиксация штраб. |  |  | 15 |  |  |  | 15 | м.пог.
56 | Штробление поверхностей для прокладки сливных труб d-50 mm. Фотофиксация штраб. |  |  | 7 |  |  |  | 7 | м.пог.
57 | Штробление поверхностей для прокладки канализационных труб d-100 mm. Фотофиксация штраб. |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | м.пог.
58 | Установка вводной запорной арматуры (кранов шаровых) на стояках ХВС и ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 2 | шт.
59 | Установка фильтров грубой очистки хол. и гор. воды |  |  | 2 |  |  |  | 2 | шт.
60 | Установка счетчиков ХВС и ГВС |  |  | 2 |  |  |  | 2 | шт.
61 | Монтаж и установка бронзовых коллекторов-распределителей хол. и гор. воды и их жесткое крепление к стене |  |  | 2 |  |  |  | 2 | шт.
62 | Установка полотенцесушителя (с 2-мя отсечными шаровыми кранами и байпасом на стояке ГВС) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
63 | Прокладка полипропиленовых труб d-20 mm ХВС и ГВС (с водорозетками на конце) от коллекторов к приборам потребления: кух. мойке, посудомоечной машине, ванной, умывальнику, унитазу, стир. машине и полотенцесушителю) согласно Проекту. Фотофиксация. |  |  | 15 |  |  |  | 15 | м.пог.
64 | Прокладка сливных труб d-50 mm от кух. мойки, посудомоечной машины, ванной, умывальника и стир. машины к стояку канализации согласно Проекту. Фотофиксация. |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 | м.пог.
65 | Прокладка труб канализации d-110 mm от унитаза к стояку согласно Проекту. Фотофиксация. |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | м.пог.
66 | Монтаж, установка (с раздвиж. экраном под ванну), подключение и заземление чугун. ванны со смесителем согласно Проекту |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
67 | Монтаж, установка и подключ. умывальника "Мой додыр" (в к-те с тумбой, шкафом и смесителем) согласно Проекту |  |  | 1 |  |  |  | 1 | к-т
68 | Герметизация стыков ванной и раковины умывальника со стеной |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 | м.пог.
69 | Установка и подключ. кухон. мойки со смесителем |  | 1 |  |  |  |  | 1 | шт.
70 | Установка и подключение унитаза с бачком согласно Проекту |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
71 | Установка и подключение стир. Машины |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
72 | Установка в ванной душевой штанги и подключение гибкой подводки с лейкой к смесителю |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
73 | Проверка водопроводной и канализационной систем на отсутствие протечки |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | к-т
74 | Составление монтажной Схемы разводки и подключения водопроводной и канализационной систем |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | к-т
75 | Заделка штраб в стенах штукатурной смесью (после проверки соединений систем и составления монтажной Схемы водопровода и канализации) |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 | м.пог.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
IV. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ к ОБЛИЦОВКЕ и ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА:
1) Плиточные работы в санузле и на кухне
76 | Грунтование стен, пола с/узла и "фартука" кухни под плитку грунтами «Бетоноконтакт» или «Церезит СТ 19» (2 слоя). Фотофиксация. |  | 2.238 | 26.6736 |  |  |  | 28.9116 | м.кв.
77 | Облицовка пола с/узла керам. плиткой 25х25 см (согласно Проекту уровень пола должен быть на 2 см ниже от уровня пола остальных помещений) |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.8 | м.кв.
78 | Облицовка стен с/узла керам. плиткой - 25х40 см (в к-те с керам. бордюром и угловым плинтусом) |  |  | 21.8736 |  |  |  | 21.8736 | м.кв.
79 | Изготовление в с/узле порожка разм. 0,8 м х 0,08 х 0,05 (выс.) из напольной плитки |  |  | 1 |  |  |  | 1 | шт.
80 | Облицовка кухон."фартука" разм. 3,73 м х 0,60 м керам. плиткой 20х20 см (расстояние от чистового пола до нижнего ряда плитки - 87 см) |  | 2.238 |  |  |  |  | 2.238 | м.кв.
81 | Затирка швов керам. плитки |  | 2.238 | 26.6736 |  |  |  | 28.9116 | м.кв.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
2) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ:
а) Потолки:
82 | Грунтование потолка под шпатлевку (грунтом с антигрибковым, влагозащитным качествами типа Бетоноконтакт, Ceresit), 2 слоя. Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 |  | 31.1 | м.кв.
83 | Шпаклевание поверхности потолка кухни и с/узла на основе цементно-песчаных смесей (типа Weber Vetonit). Фотофиксация. |  | 5.6 | 4.8 |  |  |  | 10.4 | м.кв.
84 | Шпаклевание поверхности потолка комнаты и прихожей на основе гипсовых смесей Кнауф (Ротбанд). Фотофиксация. | 17.5 |  |  |  | 3.2 |  | 20.7 | м.кв.
85 | Шлифовка потолка черновой шпатлевки. Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 |  | 31.1 | м.кв.
86 | Финишная шпаклевка всей площади потолка слоем 0,5 см. Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 |  | 31.1 | м.кв.
87 | Шлифовка финишной шпатлевки поверхности потолка. Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 |  | 31.1 | м.кв.
88 | Грунтование потолка под покраску акриловой грунтовкой, 2 слоя. Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 |  | 31.1 | м.кв.
89 | Окрашивание потолка водоимульсионной краской в белый цвет (3 слоя) | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 |  | 31.1 | м.кв.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
б) СТЕНЫ:
90 | Подготовка оконных и дверных проемов к установке стеклопакетов (проведение замеров и определение геометрии проемов, очистка проемов до бетон. основания, грунтование, выравнивание поверхностей откосов, подоконника, порожка штукатур. растворами до идеального ровного состояния) | 4.35 | 1.86 |  |  |  |  | 6.21 | м.кв.
91 | Грунтование стен комнаты, кухни, прихожей и балкона под шпатлевку (грунтом с антигрибковым, влагозащитным качествами типа Ceresit), 2 слоя. Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
92 | Шпаклевание стен комнаты, кухни, прихожей и балкона под шпатлевку на основе цементно-песчаных смесей (типа Weber Vetonit). Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
93 | Шлифовка стен черновой шпатлевки. Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
94 | Финишная шпаклевка всей площади стен. Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
95 | Шлифовка финишной шпатлевки всей поверхности стен. Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
96 | Установка потолочных плинтусов из пенопласта. Фотофиксация. | 17.44 | 10.06 | 8.82 |  | 7.78 |  | 44.1 | м.пог.
97 | Грунтование стен под покраску (2 слоя). Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
98 | Окрашивание стен колером персикового цвета нейтральных и ненасыщенных (пастельных) тонов, 3 слоя. Фотофиксация. | 37.518 | 20.176 |  |  | 13.052 | 3.4112 | 74.1572 | м.кв.
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
V. ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ:
99 | 1) Установка оконно-дверных стеклопакетов в к-те с подоконниками, откосами, порожком на балкон и москит. сетками (по отдельному дог-ру с третьими лицами) | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | к-т
2) Облицовка балкона:
100 | гидроизоляция поверхностей балкона и утепление стенок фольгированным утеплителем | [5 empty] | 4.97 | 4.97 | м.кв.
101 | монтаж нового подоконника ПВХ шир. 15 см и отливов | [5 empty] | 4.27 | 4.27 | м.кв.
102 | обшивка потолка панелями ПВХ белого цвета | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | м.кв.
103 | обшивка внутренних стенок балкона и фасадной стены декор. пластиковыми панелями | [5 empty] | 9.296 | 9.296 | м.кв.
104 | 3) Замена вход. двери разм. 1,0х2,1 м в квартиру (по отдельному договору с третьими лицами) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | к-т
105 | 4) Установка одинарной распашной двери разм. 0,70х2,0 м (кухня) и 0,60х1,9 м - с/узел (в комплекте с коробом, фурнитурой и наличниками) строго по Проекту |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | к-т
106 | 5) Настилка полов (строго по Проекту):
107 | Подготовка бетонного пола под ламинат (удаления бетонных «нашлепок», мусора и других неровностей чернового пола). Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 |  |  | 3.2 | 0.7 | 27 | м.кв.
108 | Распил и укладка 20 мм-фанеры с креплением на бетонное основание саморезами (монтаж листов по схеме кирпич. кладки на битумный праймер, с соблюдением технолог. зазоров и шлифовкой перепадов стыков смежных листов). Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 |  |  | 3.2 | 0.7 | 27 | м.кв.
109 | Укладка 2-х мм пробковой подложки под ламинат и крепление ее стыков строительным скотчем. Фотофиксация. | 17.5 | 5.6 |  |  | 3.2 | 0.7 | 27 | м.кв.
110 | Укладка влагостойкого 8 мм ламината 32 класса (от европейских производителей: Egger, Ecoflooring, Classen, Berryalloc, Haro или российских производителей: Quick-Step, Tarkett, Kronospan, Ламинели) | 17.5 | 5.6 |  |  | 3.2 | 0.7 | 27 | м.кв.
111 | Монтаж пластикового плинтуса с кабель-каналом | 17.44 | 10.06 |  |  | 7.78 | 7.28 | 42.56 | м.пог.
112 | Установка двухрядного карниза для штор в комнате и жалюзи (рольставни) на кухне | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | к-т
| ИТОГО: | [9 empty] | 0
VI. ПРОЧИЕ РАБОТЫ:
113 | Вывоз мусора (с выносом и погрузкой в контейнер) | 0.9 | 0.25 | 0.35 |  | 0.25 |  | 1.75 | тн.
114 | Закупка и доставка материалов на объект | 0.75 | 0.25 | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.5 | тн.
115 | Разгрузо-погрузочные работы (с подъемом рем. материалов в квартиру) | 0.75 | 0.25 | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.5 | тн.
116 | Уборка квартиры и ее подготовка к сдаче-приемке (установка крышек розеток, выключателей, дверной фурнитуры и др.) | 17.5 | 5.6 | 4.8 |  | 3.2 | 0.7 | 31.8 | м. кв.
117 | Сдача-приемка квартиры, передача исполнительской и технической документации, подписание Акта сдачи-приемки работ
ИТОГО: | [10 empty] | 0
ВСЕГО: | [10 empty] | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
Исполнительная документация – сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования, применяемые при производстве работ; акты
Техническая документация – монтажные Схемы, технические условия и инструкции по эксплуатации, ремонту, регламентным работам и обслуживанию инженерного и технологического оборудования и систем;
Скрытые работы - отдельные виды работ (гидро-звукоизоляции пола, закладка труб, проводов и т.п.), недоступные для визуальной оценки, скрываемые последующими работами (оформляются актами на скрытые работы на основании журнала производства скрытых работ, фотофиксации этапов работ (фотоотчетов) и описаний выполненных работ).