## Лист1
Наименование работ по рестоврации фасада здания по адресу: МО Кашира, ул. Советская д.14: делаем фасад с лицевой части, слева - до серого забора, справа - до внутреннего начала магазина "Цветы" | единица измерения | количество | Примечание
Фасад
Демонтаж шпатлевки лицевой части фасада | кв.м | 37 - уточнить по-месту | Существующая вздулась.
Грунтовка поверхности фасада в два слоя | кв.м | 162 - уточнить по-месту
Армирование сеткой перед шпатлеванием | кв.м | 81 - уточнить по-месту | Обязательно, согласно технологии производства фасадных работ
Шпатлевка в два слоя (старт-финиш) | кв.м | 162 - уточнить по-месту
Штукатурка декоративная или сплошная без узора (фасадная) | кв.м | 40 - уточнить по-месту
Покраска фасада в два слоя | кв.м | 162 - уточнить по-месту
Реставрация верхних элементов декора(фронтон,козырек, лепнина, декоративные углубления) | п.м | 24 - уточнить по-месту | Лицевая часть фасада, левая часть фасада.
Дополнительные работы.
Ограждение МГН у пандуса должно быть с двух сторон, "Необходимо установить ограждение с правой стороны крыльца. Схема ограждения - https://was.su/img/l/keHj.jpg Размеры и конфигурацию ограждения уточнить по месту" | шт. | 1 | невозможно установить на текущий пандус, коляска МГН не проедет в случае установки. Выясняю в карточке трелло возможность оставить текущий пандус
Закрепить ровно гибкий неон по периметру окон и входа | неон везде должен быть прямой, крому углов. Углы - скругленные 90 градусов |  | Обрамление окон, входной двери
Вывести кабель для подключения панели кронштейна (тоже питание, что и вывески) |  |  | см. проект фасада
Установить уличные колонки, запитать от audio ресторана | шт. | 2 | Установка в места согласованные с заказчиком (над входной группой ресторана)
Запитать уличные светильники, сделать возможность выключения. | шт. | 2
Сделать ограждение с правой стороны крыльца |  |  | Примерная схема ограждения https://was.su/img/l/keHj.jpg